## แผนดำเนินงาน ปี62
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ.๒๕62)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2562 | ดำเนิoการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ศพฐ | ⁄ |  |  | 1000000 | 622300 |  | 4128927.4
2 | โครงการอาหารเสริม (นม) | ⁄ |  |  | 2600000 | 2038837 |  | 484156.4
3 | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้และทักษะการดำเนินชีวิต | ⁄ |  |  | 50000 | 150000 |  | 27990
4 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษา |  | ⁄ |  | 100000 | 100000 |  | -
5 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานดานการจัดการศึกษาท้องถิ่น |  | ⁄ |  | 100000 | 60000 |  | -
6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าพัฒนาการศึกษา) |  |  |  | 272000 | 143510
7 | โครงการส่งเสริมการเรึยนรู้วันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ |  | ⁄ |  | 40000 | 200000 |  | -
8 | โครงการประชาสัมพันธ์จัดนิทรรศการ กิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ |  | ⁄ |  | 20000 | 20000 |  | -
9 | โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศพด.สังกัด อบต.หนองน้ำแดง | ⁄ |  |  | 100000 | 100000 |  | 16950
10 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าวัสุการศึกษา) | ⁄ |  |  | 272000 | 215900 |  | 266900
11 | ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ ศพด |  | ⁄ |  | 20000 | 20000 |  | -
12 | โครงการปรับปรุงห้องน้ำครู |  | ⁄ |  | 100000 | 50000 |  | -
13 | รางระบายน้ำพร้อมด้านหลัง ศพด.โรงเรียนบ้านนา และศพด.โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง | ⁄ |  |  | 100000 | 200000 |  | 264700
บ้านโป่งกะสัง
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ.๒๕62)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2562 | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
14 | โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย วันเข้าพรรษา |  | ⁄ |  | 100000 | 30000 |  | -
15 | โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว |  | ⁄ |  | 100000 | 80000 |  | -
16 | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | ⁄ |  |  | 100000 | 50000 |  | 32500
17 | โครงการค่ายอบรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ดนตรีลูกทุ่ง |  | ⁄ |  | 70000 | 70000 |  | -
18 | โครงการค่ายอบรมส่งเสริมดนตรีนาฏศิลป์ (โปงลาง กลองยาว วงดุริยางค์) |  | ⁄ |  | 300000 | 150000 |  | -
19 | โครงการค่ายศิลปะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็กและเยาวชน | ⁄ |  |  | 50000 | 60000 |  | 57456
20 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์และฝึกทักษะการรำ |  | ⁄ |  | 80000 | 80000 |  | -
21 | โครงการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น |  | ⁄ |  | 50000 | 30000 |  | -
22 | โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ |  | ⁄ |  | 10000 | 10000 |  | -
23 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ |  | ⁄ |  | 10000 | 10000 |  | -
24 | โครงการจัดงานวันไหว้ครู |  | ⁄ |  | 10000 | 10000 |  | -
25 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ⁄ |  |  | 200000 | 50000 |  | 47415
26 | โครงการจัดงานวิสาขบูชา |  | ⁄ |  | 50000 | 50000 |  | -
27 | โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง | ⁄ |  |  | 50000 | 40000 |  | 32810
น้ำแดง
28 | โครงการกีฬาชุมชนต้านภัยยาเสพติด |  | ⁄ |  | 300000 | 100000 |  | -
29 | โครงการส่งเสริมการจัดงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง |  | ⁄ |  | 50000 | 50000 |  | -
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ.๒๕61)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  | หมายเหตุ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2562 | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
30 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและระงับโรคติดต่อในพื้นที่ | ⁄ |  |  | 300000 | 300000 |  | 202755.25
31 | โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขและผู้นำด้านสุขภาพ |  | ⁄ |  | 250000 | 250000 |  | -
32 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและดูแลด้านสวัสดิการสุขภาพผู้มีภาวะพึ่งพิง |  | ⁄ |  | 100000 | 50000 |  | -
33 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหนองน้ำแดง | ⁄ |  |  | 300000 | 300000 |  | 141776
34 | โครงการก่อสร้างเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง |  | ⁄ |  | 100000 | 100000 |  | -
35 | โครงการส่งเสริมชุมชนกำจัดขยะ |  | ⁄ |  | 100000 | 150000 |  | -
36 | โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาด้านสังคม |  | ⁄ |  | 100000 | 220000 |  | -
37 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ |  | ⁄ |  | 50000 | 30000 |  | -
38 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ | ⁄ |  |  | 8500000 | 8496000 |  | 4144500
39 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | ⁄ |  |  | 1800000 | 2208000 |  | 881800
40 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ⁄ |  |  | 100000 | 120000 |  | 39000
41 | โครงการตามแนวพระราชดำริ | ⁄ |  |  | 50000 | 30000 |  | 24005.01
42 | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  | ⁄ |  | 50000 | 50000 |  | -
43 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร |  | ⁄ |  | 50000 | 50000 |  | -
44 | โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ |  | ⁄ |  | 100000 | 50000 |  | -
45 | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน |  | ⁄ |  | 100000 | 100000 |  | -
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ.๒๕62)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  | หมายเหตุ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2521 | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
46 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้อง |  |  | ⁄ | 400000 | 100000 |  | -
47 | โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี |  | ⁄ |  | 50000 | 20000 |  | -
48 | โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน |  | ⁄ |  | 20000 | 20000 |  | -
49 | โครงการจัดตั้งชมรมผู้พิการตำบลหนองน้ำแดง |  | ⁄ |  | 20000 | 50000 |  | -
50 | โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนต้านภัยยา |  | ⁄ |  | 200000 | 200000 |  | -
เสพติด
51 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | ⁄ |  |  | 20000 | 60000 |  | 27000
52 | โครงการฝึกอบรม และปฏิบัติงานของ อปพร. | ⁄ |  |  | 200000 | 20000 |  | 67850
53 | โครงการให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น |  | ⁄ |  | 20000 | 10000 |  | -
54 | โครงการอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า | ⁄ |  |  | 20000 | 10000 |  | 1200
55 | โครงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน |  | ⁄ |  | 20000 | 50000 |  | -
56 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน |  | ⁄ |  | 50000 | 200000 |  | -
57 | โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอปากช่อง |  | ⁄ |  | 10000 | 10000 |  | -
58 | โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี ราชพิธี อำเภอปากช่อง |  | ⁄ |  | 10000 | - |  | -
59 | โครงการ 5 ส เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน |  | ⁄ |  | 10000 | - |  | -
60 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินทรัพย์ |  | ⁄ |  | 800000 | 780000 |  | -
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ.๒๕62)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  | หมายเหตุ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2562 | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
61 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินชองอบต.หนองน้ำแดง | ⁄ |  |  | 10000 | 780000 |  | 500
62 | โครงการจัดอบรมด้านระเบียบ กฎหมาย |  | ⁄ |  | 40000 | 80000 |  | -
63 | โครงการส่งเสริมวันท้องถิ่นไทย |  | ⁄ |  | 10000 | 10000 |  | -
64 | โครงการส่งเสริมศักยภาพของ อบต. | / |  |  | 400000 | 250000 |  | 528700
65 | โครงการจัดอบรมด้านระเบียบ กฎหมาย |  | ⁄ |  | 40000 | 40000 |  | -
66 | โครงการบริการประชาชนเพื่อจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | ⁄ |  |  | 40000 | 40000 |  | 852827.55
67 | ทุนการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท |  | ⁄ |  | 200000 | 50000 |  | -
68 | เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเมือง พนักงาน | ⁄ |  |  | 17000000 | 21121085 |  | 2878495
ส่วนตำบลลูกจ้างพนักงานจ้าง
69 | ค่าตอบแทน | ⁄ |  |  | 800000 | 2270300 |  | 1117846
70 | ค่าสาธารณูปโภค | ⁄ |  |  | 2800000 | 2816000 |  | 261443.94
71 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับXGA จำนวน 1 เครื่อง | ⁄ |  |  | 17000 | 24000
72 | ปั้มแช่ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง |  | ⁄ |  | 6000 | 10000 |  | -
73 | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง | ⁄ |  |  | 9500 | 9500 |  | 8547
74 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน | ⁄ |  |  | 16000 | 16000 |  | 16000
75 | เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนนวน 2 เครื่อง |  | ⁄ |  | 60000 | 64800 |  | -
76 | เก้าอี้สำนักงาน ตัวละ 2,500 บาท จำนวน 10 ตัว | ⁄ |  |  | 25000 | 27500 |  | 27000
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ.๒๕62)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  | หมายเหตุ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2562 | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
77 | ตู้เหล็กบานทึบ จำนวน 4 ตู้ |  | ⁄ |  | 24000 | 24000 |  | -
78 | โต๊ะทำงานสำนักงาน จำนวน 1 ตัว | ⁄ |  |  | 7500 | 7500 |  | 7200
79 | โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว |  | ⁄ |  | 15000 | 15000 |  | -
80 | เตียงฟาวล์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก จำนวน 1 เตียง |  | ⁄ |  | 26000 | 26000 |  | -
81 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | ⁄ |  |  | 16000 | 16000
82 | เครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด |  | ⁄ |  | 200000 | 16000 |  | -
83 | เครื่องตรวจหาเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือด จำนวน 1 เครื่อง |  | ⁄ |  | 80000 | 80000 |  | -
84 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * จำนวน 1 เครื่อง |  | ⁄ |  | 21000 | 21000 |  | -
85 | รถยนต์บรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิก |  | ⁄ |  | 3000000 | 3000000 |  | -
86 | เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนนวน 2 เครื่อง |  | ⁄ |  | 33000 | 64800 |  | -
87 | โครงการเสริมผิวทางลาดยางสายวชิรา-เขาวง (กลุ่มหนองขมิ้น) หมู่ที่ 1 | ⁄ |  |  | 1000000 | 495100 |  | 472000
บ้านหนองน้ำแดง
88 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมอกะหาด-วชิรา- |  | ⁄ |  | 1000000 | 493600 |  | -
สีมามงคล (ช่วงสวนน้อยหน่า) หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำแดง
89 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวชิรา-ถ้ำไก่แก้ว |  | ⁄ |  | 1000000 | 493600 |  | -
หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำแดง
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ.๒๕62)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  | หมายเหตุ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2562 | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
90 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวชิรา-สักภูเดือน |  | ⁄ |  | 1000000 | 493600 |  | -
หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำแดง
91 | โครงการเสริมผิวทางลาดยาง สายวงษ์เกษตร (หน้าโรงช้อน-สีมามงคล) |  | ⁄ |  | 1000000 | 454900 |  | -
หมู่ที่ 2 บ้านวงษ์เกษตร
92 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงงานกรอบรูป |  | ⁄ |  | 550000 | 491600 |  | -
หมู่ที่ 2 บ้านวงษ์เกษตร
93 | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโป่งกระสัง-เขาจันทร์ | ⁄ |  |  | 1000000 | 478000 |  | 435000
(กลุ่มบ้านนายแสวง) หมู่ที่ 3 บ้านเขาวง
94 | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายวชิรา-เขาวง (กลุ่มปรีชา) |  | ⁄ |  | 1000000 | 478000 |  | -
หมู่ที่ 3 บ้านเขาวง
95 | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายเขาแคบ หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะกรูด | ⁄ |  |  | 1000000 | 944100 |  | 455000
96 | โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง สายสักภูเดือน หมู่ที่ 6 บ้านโป่งกระสัง |  | ⁄ |  |  | 489800 |  | -
97 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางหนา |  | ⁄ |  | 500000 | 460200 |  | -
หมู่ที่ 7 บ้านไทยเดิม
98 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสะอาด |  | ⁄ |  | 440000 | 120900 |  | -
หมู่ที่ 7 บ้านไทยเดิม
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ.๒๕62)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  | หมายเหตุ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2562 | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
99 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านสว่าง หมู่ที่ 7 |  | ⁄ |  | 500000 | 360900 |  | -
บ้านไทยเดิม
100 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรอกขี้เถ้า หมู่ที่ 7 |  | ⁄ |  | 500000 | 478100 |  | -
บ้านไทยเดิม
101 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไทยเดิม-มิตรภาพ |  | ⁄ |  | 500000 | 493600 |  | -
(ตลาดจำลอง) หมู่ที่ 7 บ้านไทยเดิม
102 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าอำนวยผล |  | ⁄ |  | 500000 | 385800 |  | -
หมู่ที่ 8 บ้านไทรทอง
103 | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายธารมงคล (สายหลัก) หมู่ที่ 9 | ⁄ |  |  | 1000000 | 1912600 |  | 1345000
บ้านธารมงคล
104 | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายธารมงคล-ไร่แสงดาว หมู่ที่ 9 | ⁄ |  |  | 500000 | 643800 |  | 480000
บ้านธารมงคล
105 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองชัย 1 หมู่ที่ 10 |  | ⁄ |  | 400000 | 498200 |  | -
บ้านคลองชัย
106 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองชัย 5 หมู่ที่ 10 |  | ⁄ |  | 440000 | 498200 |  | -
บ้านคลองชัย
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ.๒๕62)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |  | หมายเหตุ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2562 | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
107 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูหินสวย-ถ้ำโพธิ์ทอง | ⁄ |  |  | 1000000 | 475000 |  | 475000
หมู่ที่ 11 บ้านมอกะหาด
108 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอกะหาด-ไทยเดิม หมู่ที่ 11 บ้านมอกะหาด | ⁄ |  |  | 500000 | 493800 |  | 487000
11
109 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพระโส 1 |  | ⁄ |  | 500000 | 480800 |  | -
(กลุ่มบ้านตาจ๋อง) หมู่ที่ 11 บ้านมอกะหาด
110 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยครูแจ๋ม หมู่ที่ 11 |  | ⁄ |  | 500000 | 480800 |  | -
บ้านมอกะหาด
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ.๒๕๕๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
ลำดับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
16 |  |  |  | I | 50000 | 50000 |  | 0
17 |  | I |  |  | 120000 | 150000 |  | 137420
18 |  | I |  |  | 50000 | 17000 |  | 16895
19 |  |  |  | I | 90000 | 90000 |  | 0
20 |  | I |  |  | 100000 | 80000 |  | 40350
21 |  |  |  | I | 60000 | 0 |  | 0
22 |  |  |  | I | 100000 | 0 |  | 0
23 | โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ | I |  |  | 100000 | 140000 |  | 121296.51
24 |  | I |  |  | 130000 | 120000 |  | 119790
25 | โครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  | I | 50000 | 50000 |  | 0
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมบุคลากรและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการศึกษา
26 | โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  | I | 40000 | 40000 |  | 0
27 | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชน | I |  |  | 50000 | 40000 |  | 19825
28 | โครงการรถรับส่งเด็ก 3 ขวบ (เด็กยากไร้) | I |  |  | 80000 | 50000 |  | 49290
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
29 | โครงการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการศึกษา |  |  | I | 100000 | 100000 |  | 0
30 | โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก | I |  |  | 110000 | 110000 |  | 165000
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ.๒๕๕๗) | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง | โครงการส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพอนามัยหญิงตั้งครรภ์
| และเด็กแรกเกิด | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการตรวจสุขภาพเด็กเล็ก | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ
| โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพเด็กในวัยเรียน |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
31 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์และการท้องก่อน | I |  |  | 250000 | 250000 |  | 200000
32 | วัยอันควรในกลุ่มเยาวชน | I |  |  | 50000 | 50000 |  | 49290
33 | โครงการส่งเสริมสุขภาพประจำปีของพนักงานส่วนตำบล | I |  |  | 350000 | 300000 |  | 126000
34 | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข |  |  | I | 60000 | 0 |  | 0
35 |  |  |  | I | 30000 | 0 |  | 0
36 |  | I |  |  | 100000 | 80000 |  | 0
37 |  | I |  |  | 60000 | 50000 |  | 450
38 | โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ | I |  |  | 250000 | 200000 |  | 172010
39 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ |  |  | I | 300000 | 300000 |  | 0
40 | โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ | I |  |  | 6600000 | 0 |  | 6946700
41 | เช่าที่ทิ้งขยะ | I |  |  | 900000 | 0 |  | 868000
42 | โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน | I |  |  | 90000 | 100000 |  | 78000
43 | โครงการบ้านน่าอยู่ ลดภาวะโลกร้อน | I |  |  | 200000 | 300000 |  | 100500
44 | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ | I |  |  | 300000 | 500000 |  | 24500
45 | การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม | I |  |  | 100000 | 40000 |  | 17900
โครงการค่ายอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็ก
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ.๒๕๕๗) | เยาวชนต้านภัยยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
| เบี้ยยังชีพคนชรา | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
ลำดับ | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
46 | ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาผู้เดือดร้อนแลผู้ด้อยโอกาส | I |  |  | 100000 | 40000 |  | 18770
47 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ | I |  |  | 100000 | 50000 |  | 50000
48 | โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน | I |  |  | 100000 | 40000 |  | 19149
49 |  |  |  | / | 200000 | 20000 |  | 0
50 |  |  |  | I | 100000 | 0 |  | 0
51 |  | I |  |  | 60000 | 30000 |  | 4400
52 |  | I |  |  | 200000 | 200000 |  | 48620
53 | โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ | I |  |  | 10000 | 0 |  | 0
54 |  | I |  |  | 30000 | 0 |  | 0
55 | โครงการตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ |  |  | I | 100000 | 50000 |  | 0
56 | โครงการส่งเสริมการจัดงานน้อยหน่าและของดีปากช่อง | I |  |  | 20000 | 40000 |  | 300
57 | ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน |  |  | I | 300000 | 410000 |  | 0
58 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | I |  |  | 50000 | 70000 |  | 29940
59 | โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีและครอบครัว | I |  |  | 500000 | 400000 |  | 394866
60 | การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | I |  |  | 100000 | 10000 |  | 0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม อปพร.
โครงการถนนสีขาว
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ.๒๕๕๗) | โครงการให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง | โครงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานต.หนองน้ำแดง
| โครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ
| โครงการอบรมพนักงาน/ลูกจ้าง |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
61 | โครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคคลากรและประชาชน | I |  |  | 300000 | 110000 |  | 50000
62 | โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์(ศูนย์รวมข้อมมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง) | I |  |  | 300000 | 40000 |  | 16250
63 |  |  |  | I | 100000 | 0 |  | 0
64 |  | I |  |  | 80000 | 0 |  | 0
65 |  | I |  |  | 12000000 | 13885120 |  | 13884586
66 |  | I |  |  | 1500000 | 2296000 |  | 703221
67 | โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ | I |  |  | 500000 | 200000 |  | 93000
68 |  | I |  |  | 1500000 | 6087680 |  | 6075330.55
69 | อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ | I |  |  | 1500000 | 2414000 |  | 2317061.25
70 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพนักงาน สมาชิก ผู้บริหาร | I |  |  | 2000000 | 625000 |  | 612440
71 | และประชาชนทั่วไป | I |  |  | 2440000 | 488000 |  | 480000
โครงการจัดทำผังชุมชน
72 | โครงการ 5 ส. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน |  | I |  | 892000 | 375000 |  | 0
73 | เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน | I |  |  | 460000 | 410000 |  | 390000
ค่าตอบแทน
ทุนการศึกษา
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ.๒๕๕๗) | ค่าวัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง | ค่าสาธารณูปโภค
| ครุภัณฑ์ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวชิรา-เขาวง ช่วงบ้านหนองขมิ้น | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ
| ม.1 |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
74 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสกุลตลา ม.1 | I |  |  | 3600000 | 365000 |  | 362500
75 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไทยสมุทร ม.4 | I |  |  | 840000 | 460000 |  | 0
76 |  |  | I |  | 820000 | 440000 |  | 0
77 |  | I |  |  | 360000 | 410000 |  | 400000
78 |  |  | I |  | 270000 | 410000 |  | 0
79 |  |  |  | I | 2440000 | 265000 |  | 0
80 |  |  | I |  | 600000 | 441000 |  | 0
81 | โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ | I |  |  | 50000 | 100000 |  | 100000
82 |  |  | I |  | 500000 | 200000 |  | 0
83 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบซ.เขาแคบ ม.5 |  |  | I | 360000 | 380000 |  | 0
84 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ ม.6 |  |  | I | 100000 | 100000 |  | 0
85 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ ม.7 |  | I |  | 100000 | 50000 |  | 0
86 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัดป่าอำนวยผล ม.8 | I |  |  | 200000 | 100000 |  | 0
87 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงโครงการวนาลี ม.9 |  |  | I | 30000 | 100000 |  | 0
88 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบช่วงโครงการแสนไพศาล ม.10 | I |  |  | 1482000 | 930000 |  | 920368.49
โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ซ.เตาอิฐ ม.11
โครงการปรับปรุงให้มีทางลาดและห้องส้ำสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ.๒๕๕๗) | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ช่วงหน้าบ้านผช.หมี ม.2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ช่วงหน้านายฉลอง ม.3
| โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
ลำดับ | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสำนักงาน |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี (พ.ศ.๒๕๕๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
ลำดับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ผลการดำเนินงานตามแผนพัมนาปี (พ.ศ.๒๕๕๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
ลำดับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสมปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ผลการดำเนินงานตามแผนพัมนาปี (พ.ศ.๒๕๕๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
ลำดับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสมปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ผลการดำเนินงานตามแผนพัมนาปี (พ.ศ.๒๕๕๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
ลำดับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสมปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ผลการดำเนินงานตามแผนพัมนาปี (พ.ศ.๒๕๕๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
ลำดับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสมปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ผลการดำเนินงานตามแผนพัมนาปี (พ.ศ.๒๕๕๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
ลำดับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสมปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ผลการดำเนินงานตามแผนพัมนาปี (พ.ศ.๒๕๕๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
ลำดับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสมปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ผลการดำเนินงานตามแผนพัมนาปี (พ.ศ.๒๕๕๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
ลำดับ |  | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสมปี พ.ศ. ๒๕๕๕

## Sheet3
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕62)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | ⁄ |  |  | 1000000 | 622300 |  | 331500
2 | ค่าอาหารเสริม (นม) | ⁄ |  |  | 2700000 | 2038837 |  | 280044.8
3 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษา | ⁄ |  |  | 100000 | 100000 |  | 27990
4 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการศึกษาท้องถิ่น |  |  | ⁄ | 100000 | 60000 |  | -
5 | โครงการเทพื้นด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  | ⁄ | 100000 | 50000 |  | -
6 | โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. หนองน้ำแดง | ⁄ |  |  | 272000 | 100000 |  | -
7 | โครงการปรับปรุงห้องน้ำครู |  |  | ⁄ | 40000 | 50000 |  | -
8 | โครงการค่ายฝึกอบรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านศิลปะดนตรี - นาฎศิลป์และการแสดง (ต้านยาเสพติด)สำหรับเด็กและเยาวชน |  |  | ⁄ | 350000 | 350000 |  | -
9 | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้และทักษะการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน |  |  | ⁄ | 100000 | 150000 |  | -
10 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญชองชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมส่งเสริมประเชาธิปไตยของเด็กระดับปฐมวัย | ⁄ |  |  | 272000 | 200000 |  | 92343
11 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (ค่าพัฒนาการศึกษา) |  |  | ⁄ | 20000 | 143510 |  | -
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕62)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
12 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุ การศึกษา) |  |  | ⁄ | 100000 | 215900 |  | -
13 | โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในพิ้นที่ | ⁄ |  |  | 300000 | 400000 |  | 30496.7
14 | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองสาธารณสุข | ⁄ |  |  | 100000 | 50000 |  | -
15 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มผู้นำด้านสุขภาพ |  |  | ⁄ | 300000 | 220000 |  | -
16 | โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม | ⁄ |  |  | 70000 | 80000 |  | -
17 | โครงการส่งเสริมสุชภาพและสวัสดิการสุขภาพผู้สูงอายุและ ผู้พิการ |  |  | ⁄ | 300000 | 100000 |  | -
18 | โครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ |  |  | ⁄ | 50000 | 20000 |  | -
19 | โครงการจัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุ |  |  | ⁄ | 80000 | 20000 |  | -
20 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ |  |  | ⁄ | 50000 | 50000 |  | -
21 | โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม |  |  | ⁄ | 100000 | 100000 |  | -
22 | โครงการจัดอบรม ด้านระเบียบ กฎหมาย |  | ⁄ |  | 10000 | 80000 |  | -
23 | โครงการส่งเสริมวันท้องถิ่นไทย |  | ⁄ |  | 10000 | 10000 |  | -
24 | โครงการส่งเสริมศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล | ⁄ |  |  | 200000 | 400000 |  | 47415
25 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง |  |  | ⁄ | 400000 | 50000 |  | -
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕62)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
26 | โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน |  |  | ⁄ | 50000 | 20000 |  | -
27 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม |  |  | ⁄ |  | 50000
28 | โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี |  |  | ⁄ | 50000 | 20000 |  | -
29 | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน | ⁄ |  |  | 100000 | 100000 |  | 4000
30 | โครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ |  |  | ⁄ | 100000 | 50000 |  | -
31 | โครงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน |  |  | ⁄ | 250000 | 20000 |  | -
32 | กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา วันสำคัญทางศาสนาสำหรับเด็กและเยาวชน |  |  | ⁄ | 100000 | 350000 |  | -
33 | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | ⁄ |  |  | 300000 | 50000 |  | 33190
34 | โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว |  |  | ⁄ | 100000 | 150000 |  | -
35 | โครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  | ⁄ | 100000 | 30000 |  | -
36 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | ⁄ |  |  | 100000 | 150000 |  | 124065
37 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง |  |  | ⁄ | 50000 | 70000 |  | -
38 | โครงการตามแนวพระราชดำริ |  |  | ⁄ | 50000 | 50000 |  | -
39 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร |  |  | ⁄ | 50000 | 50000 |  | -
40 | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  |  | ⁄ | 100000 | 50000 |  | -
41 | โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี ราชพิธีอำเภอปากช่อง | ⁄ |  |  | 50000 | 20000 |  | 20000
42 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง | ⁄ |  |  | 50000 | 780000 |  | 240160
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕62)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
44 | โครงการปรับปรุงห้องคลัง |  |  | ⁄ | 100000 | 80000 |  | -
45 | โครงการอบรมด้านกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ฯลฯ ด้านบริหารงานคลัง |  |  | ⁄ | 400000 | 80000 |  | -
49 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู | ⁄ |  |  | 200000 |  |  | 256000
50 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (สำนักปลัด) | ⁄ |  |  | 16000 | 16000 |  | 16000
51 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ | ⁄ |  |  | 20000 | 15800 |  | 15800
52 | เครื่องดนตรี จำนวน 1 ชุด |  | ⁄ |  | 20000 | 10000 |  | -
53 | ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง |  |  | ⁄ | 24000 | 40000 |  | -
54 | กล้องถ่ายภาพระบบ ติจิทอล |  |  | ⁄ | 25000 | 19300 |  | -
55 | เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล (กองคลัง) | ⁄ |  |  | 50000 | 23000 |  | 23000
56 | เครื่องสำรองไฟฟ้า |  |  | ⁄ | 10000 | 25000 |  | -
57 | โต๊ะโฟมเก้า ขนาด 75X180X75ซม. จำนวน 15 ตัว |  |  | ⁄ | 10000 | 31500 |  | -
58 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง |  |  | ⁄ | 10000 | 9500 |  | -
59 | สายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 5 เส้น |  |  | ⁄ | 60000 | 60000 |  | -
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕62)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
60 | สายดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 8 สาย |  |  | ⁄ | 90000 | 90000 |  | -
61 | หัวฉีดแท่นปืนพร้อมบอลวาวส์ว |  |  | ⁄ | 50000 | 50000 |  | -
62 | กรวยจราจร อจำนวน 50 อัน |  |  | ⁄ | 10000 | 15000 |  | -
63 | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว |  |  | ⁄ | 400000 | 5000 |  | -
64 | ตู้บานเลื่อน 2 ชั้น |  |  | ⁄ | 40000 | 36000 |  | -
65 | โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์ |  |  | ⁄ | 40000 | 5000 |  | -
66 | โต๊ะเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก |  |  | ⁄ | 200000 | 7500 |  | -
67 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน แบบ Allimone (กองการศึกษา) | ⁄ |  |  | 16000 | 17000 |  | 31600
68 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (สีดำ) |  |  | ⁄ | 7900 | 31600 |  | -
69 | คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) |  |  | ⁄ | 800000 | 16000 |  | -
70 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LDE ชาวดำ |  |  | ⁄ | 2800000 | 7900 |  | -
71 | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 7 ตัว | ⁄ |  |  | 17000 | 17500
72 | เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว |  |  | ⁄ | 6000 | 5000 |  | -
73 | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ |  |  | ⁄ | 9500 | 5500 |  | -
74 | เครื่องเจียตัดแบบมือ จำนวน 1 เครื่อง |  |  | ⁄ | 16000 | 6500 |  | -
75 | เครื่องตัดคอนกรึต ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 1 เครื่อง |  |  | ⁄ | 60000 | 9000 |  | -
76 | เลื่อยยนต์ |  |  | ⁄ | 25000 | 8000 |  | -
77 | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง) | ⁄ |  |  | 21000 | 22000 |  | 22000
78 | คอมพิวเตอร์ แบบ All in One แบบประมวลผล |  |  | ⁄ | 23000 | 23000 |  | -
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕62)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
79 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ซอยคลองชัย 1 หมู่ที่ 10 บ้านคลองชัย |  |  | ⁄ | 500000 | 493620 |  | -
80 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ซอยคลองชัย 9 หมี่ที่ 10 บ้านคลองชัย |  |  | ⁄ | 330000 | 177760 |  | -
81 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาใน หมู่ที่ 8 บ้านไทรทอง |  |  | ⁄ | 550000 | 219590
82 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเจียม หมู่ที่ 9 บ้านธารมงคล |  |  | ⁄ | 300000 | 232940 |  | -
83 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ซอยลุงจำรัส หมู่ที่ 11 บ้านมอกะหาด |  |  | ⁄ | 500000 | 291180 |  | -
84 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ซอยเหล็งหวาน หมู่ที่ 8 บ้านไทรทอง |  |  | ⁄ | 500000 | 388680 |  | -
85 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ถนนสาย กม.1 ธนะรัชต์-สีมามงคล ช่วงวชิราฯ-ไทยเดิม (ข้างวัดถ้ำไตรรัตน์) หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำแดง |  |  | ⁄ | 1500000 | 496010 |  | -
86 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ถนนสาย กม.9 ธนะรัชต์-ผ่านศึก |  |  | ⁄ |  |  |  | -
| (ช่วงแยกธารมงคล) หมู่ที่ 3 บ้านเขาวง | ⁄ |  |  | 1000000 | 496010 |  | -
87 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยนายน้อย หมู่ที่ 3 บ้านเขาวง |  | ⁄ |  | 1000000 | 302900 |  | -
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕62)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2562 | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
88 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก สายโนนอึแซว-ผผู้ช่วยกร หมู่ที่ 6 บ้านโป่งกะสัง |  | ⁄ |  | 1000000 | 495380 |  | -
89 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก สายโนนอึแซว หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะกรูด |  | ⁄ |  | 1000000 | 492550 |  | -
90 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านไทยเดิม |  | ⁄ |  | 1000000 | 480090 |  | -
91 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก สายวะกะเจียว-คลองชัย (หลังไทยสมุทร) หมู่ที่ 4 บ้านวะกะเจียว |  | ⁄ |  | 550000 | 493640 |  | -
92 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ไหล่ถนนวชิรา-เขาวง (ช่วงหน้าบ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ 2 บ้านวงษ์เกษตร |  | ⁄ |  | 1000000 | 492640 |  | -
93 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.ชนิดช่องเดียว(บล็อกคอนเวิร์ส) หมู่ที่ 4 บ้านวะกะเจียว |  | ⁄ |  | 1000000 | 363820 |  | -
94 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.ชนิดช่องเดียว (บล็อกคอนเวิร์ส) หมู่ที่ 7 บ้านไทยเดิม |  | ⁄ |  | 1000000 | 363820 |  | -
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
95 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.11 (ซอยบ้านผู้ช่วยพัน) หมู่ที่ 11 บ้านมอกะหาด |  |  | ⁄ |  | 679670 |  | -
96 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรึต สาย กม.1 ธนะรัชต์-สึมามงคล (ช่วงโรงงานทำช้อน-สีมามงคล) (กลุ่มหน้าวัด) หมู่ที่ 2 บ้านวงษ์เกษตร |  |  | ⁄ | 500000 | 489020 |  | -
97 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรึต สายกลางหมู่บ่าน-สวนดอกไม้ หมู่ที่ 10 บ้านคลองชัย |  |  | ⁄ | 440000 | 481950 |  | -
98 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรึต สายข้างวัดถ้ำเขาวง-หนอวมะกรูด (กลุ่มถวิล) หมู่ที่ 1 หนองน้ำแดง |  |  | ⁄ | 500000 | 490060 |  | -
99 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบ้านผู้ใหญ่ (ตรอกขี้เถ้า) หมู่ที่ 7 บ้านไทยเดิม |  |  | ⁄ | 500000 | 281360 |  | -
100 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรึต สายภูหินสวย -ถ้ำโพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 บ้านมอกะหาด |  |  | ⁄ | 500000 |  |  | -
489720
101 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรึต สายแยกสักภูเดือน(วชิราฯ-เขาวง) หมู่ที่ 6 บ้านโป่งกะสัง |  |  | ⁄ | 500000 | 493610 |  | -
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕62)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
|  | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2562 | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ไม่ได้ | แผนพัฒนา | ข้อบัญญัติ | จ่ายขาดเงินสะสม | เบิกจ่ายจริง | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
102 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรึต สายวริรา-เขาวง (กลุ่มหนองขมิ้น) หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำแดง |  |  | ⁄ | 1000000 | 490000 |  | -
103 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรึต สายวชิรา-เขาวง (ช่วงโรงเรียนบ้านเขาวง-แยกวนารี) หมู่ที่ 3 บ้านเขาวง |  |  | ⁄ | 500000 | 493610 |  | -
104 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรึต สายสามแยก-ไร่แสงจันทร์ หมู่ที่ 9 บ้านธารมงคล |  |  | ⁄ | 400000 | 499910 |  | -
105 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรึต สายหนองยาง (บ้านนายแฉล้ม) หมู่ที่ 5 บ้านหนอวมะกรูด |  |  | ⁄ | 440000 | 307740 |  | -
106 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรึต สายหลัก (แยกวชิราฯ-เขาวง) -เขาจันทร์ หมู่ที่ 9 บ้านธารมงคล |  |  | ⁄ | 1000000 | 493470 |  | -
-
-